Цель: создание системы  организационно-управленческого и методического  обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении

Задачи:

- Сформировать пакет нормативно-правовых документов и локальных актов, регламентирующих процесс освоения практики внедрения ФГОС на уровне дошкольной образовательной организации.

- Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную работу по  повышению квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО.

- Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении.

Ожидаемые результаты:

- Нормативно-правовая база учреждения приведена  в соответствие с требованиями ФОС ДО.

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в детском саду.

- Разработаны организационно-управленческие речения, регулирующие реализацию ФГОС ДО в дошкольном учреждении.

- Организована работа по  повышению квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО.

- Созданы условия  для введения и реализации ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат/контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | по мере поступления | Заведующий, старший воспитатель | Создан банк данных нормативно-правовых документов по реализации ФГОС ДО различных уровней |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО | апрель 2014 | Стратегическая команда | План-график введения ФГОС ДО Приказ об утверждении плана введения ФГОС ДО |
| 1.3. | Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность детского сада | август 2014 по 2015 год | Заведующий | Внесены изменения в приказы, локальные акты учреждения: - Закон «Об образовании в РФ» - Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования - Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО ООП дошкольной организации - Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО - Реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе |
| 14. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | 2014-2015 годы | Заведующий | Изменен Устав ДОУ |
| 1.5. | Участие в опросах Департамента образования по выявлению готовности воспитателей к введению ФГОС ДО в детском саду | сентябрь-декабрь 2014 | Старший воспитатель | План повышения квалификации педагогических кадров |
| 1.6. | Выбор программы из реестра примерных образовательных программ | в течение 2014 | Педагогический совет | Определена примерная образовательная программа (протокол педагогического совета) |
| 1.7. | Проектирование и разработка основной образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО | до внедрения | Стратегическая команда | Определена структура образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. Составлен перечень мероприятий по подготовке |
| 1.8. | Утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2015 год | Заведующий, педагогический совет | Приказ об утверждении ООП, протокол заседания педагогического совета |
| 1.9 | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | 2014-2015 годы | Стратегическая команда | Программа развития |
| 1.10. | Разработка программы развития и обновления кадров | сентябрь 2014 | Стратегическая команда | Программа развития и обновления кадров |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание стратегической команды по подготовке и введению ФГОС ДО | апрель-май 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Приказ «О создании стратегической команды по подготовке и введению ФГОС ДО» |
| 2.2. | Анализ готовности детского сада и педагогов к введению ФГОС ДО | май-август 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 2.3. | Направление педагогов на обучение по ДПП в МОУ ДПО ИОЦ по проблемам введения ФГОС ДО | февраль 2014 по сентябрь 2016 | Заведующий, старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 2.4. | Организация методической работы в помощь педагогам по изучению ФГОС ДО. | до 01 сентября 2014 года | Заведующий, старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 2.5. | Изучение членами стратегической команды нормативно-правовых документов по введению ФГОС ДО. | в течение 2014 – 2016 годов | Стратегическая команда | Повышение профессиональной компетентности педагогов стратегической команды |
| 2.6. | Ознакомление с опытом работы коллег по введению ФГОС ДО через интернет, посещение методический объединений, сетевое взаимодействие | в течение 2014 – 2016 годов | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 3.1. | Реализация программы развития и обновления кадров | в течение 2014 – 2015 годов | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | 2014-2016 годы | Старший воспитатель | Программы, конспекты, план методической работы с кадрами |
| 3.3. | Аттестация педагогических работников детского сада согласно графику с учетом новых требований к квалификации персонала | январь 2015 по январь 2016 | Заведующий, старший воспитатель | Повышение квалификационной категории |
| 3.4 | Разработка годового плана методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО | май-сентябрь 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Годовой план |
| Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 4.1. | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через официальный сайт дошкольного учреждения | не реже 1 раза в квартал | Заведующий, администратор сайта дошкольного учреждения | Обеспечение открытости о ходе и результатах введения ФГОС ДО Страничка «ФГОС» на сайте учреждения |
| 4.2. | Обобщение и оформление имеющегося опыта введения ФГОС ДО в детском саду | 1 раз в год | Старший воспитатель | Обеспечение открытости о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| 4.3. | Организация информационных сообщений и выставок для родителей и педагогов детского сада по вопросам внедрения ФГОС ДО | 1 раз в квартал | Старший воспитатель | Обеспечение открытости о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| 4.4. | Комплектование методического кабинета литературой и другими материалами в соответствии с ФГОС ДО | в течение 2014-2016 годов | Старший воспитатель | Картотека материалов в соответствии с ФГОС ДО |
| Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 5.1. | Анализ материально-технического обеспечения детского сада с позиции ФГОС ДО | май-сентябрь 2014 | Заведующий, старший воспитатель | План мероприятий по устранению несоответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО |
| 5.2. | Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО | сентябрь 2014-2015 годы | Заведующий | Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО Макет развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
| 5.3. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции ФГОС дошкольного образования | май-сентябрь 2014 | Старший воспитатель | План мероприятий по обеспечению образовательного процесса с позиции ФГОС дошкольного образования |
| 5.4. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета печатными, электронными и мультимедийными образовательными ресурсами | сентябрь 2014-2015 | Старший воспитатель | Библиотека учебно-методической литературы пополнена материалами по вопросам введения ФГОС ДО. Банк цифровых образовательных ресурсов (полезные ссылки) |
| Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 6.1. | Изучение нормативно-правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы | ежегодно | Заведующий | Планирование финансово-хозяйственной деятельности |